Детско-взрослый проект

«Лига перспективных подростков»

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| - Наименование Проекта | Лига перспективных подростков. ( Лига ). |
| --- | --- |
| 1.2. Приоритетное направление, по которому заявляется Проект | Личностное развитие, социализация, подготовка к самостоятельной жизни и интеграция в общество различных категорий детей, находящихся на попечении и воспитывающихся в условиях государственных учреждений; |
| 1.3. Категория Проекта | Планируемый для реализации в течение ближайшего года с даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. . |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | 10.09. 14. – 31.05.2016г. |
| 1.5. Территория реализации Проекта | Челябинская обл. город Карабаш. |
| 1.6. Стоимость Проекта | Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию Проекта 923200руб., в том числе: объем собственных средств 311000 руб., объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий Проекта 300000руб., оказание спонсорской помощи ЗАО Карабашмедь и Русской Медной компанией. |
| 1.7. Претендует ли Проект на финансовую (грантовую) поддержку по итогам Конкурса | Претендует. |
| 1.8. Заявитель | Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом Карабашского городского округа Учредитель – Администрация Карабашского городского округа Юридический адрес: 456143, Челябинская область, г. Карабаш, ул. 1 Мая, 23 а фактический адрес (с почтовым индексом) 456143, Челябинская область, г. Карабаш, ул. 1 Мая, 23 а телефон, факс: 8-351-53-2-36-48; электронный адрес: kdd1karabash@mail.ru; Ф.И. О. руководителя: Алябьева Галина Ивановна Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию Проекта: Ложкина Римма Геннадьевна. |

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| 2.1. Цель Проекта | Расширить границы личностного роста каждого ребенка в группе, максимально задействовав его внутренние резервы, для успешной перспективы взаимодействия выпускника с окружающей социальной средой. |
| --- | --- |
| 2.2. Задачи Проекта | - Составить рабочий план Лиги. - Поднять престиж (авторитет) данного сообщества подростков перед группой детей и взрослых в детском доме и среди сверстников вне детского дома. - Проводить практические занятия, тренинги для развития уверенного поведения. - Побудить, вызвать желание каждого участника Лиги посещать кружки, секции, клубы вне стен детского дома. - Проводить мониторинг успешности детей. - Организовать встречи с успешными людьми города, области; на примерах достойных кумиров подростков воспитывать нравственные и деловые качества. - Сподвигнуть детей на достижение целей личностного роста с последующим их достижением и анализом собственных действий. - Создать условия для интеллектуального развития подростков. - Создать среду для воспитания нравственных качеств: сострадание, милосердие, желание помочь беспомощному. |
| 2.3. Адресная направленность Проекта | В проекте участвуют: - воспитанники детского дома (17 человек): выпускники 2013г.(8 чел.), воспитанники детского дома, которые изъявили желание участвовать в проекте(9 чел.). - Взрослые детского дома: Лелетко О.П., Шарманова Г.А., Фирсова А.В., Кабакова Н.В., Ложкина Р.Г., Алябьева Г.И., Кадина А. В., Сорокина О.А.. - Добровольцы – студенты ВУЗов г. Челябинска. - ЗАО Карабашмедь в составе Русской Медной Компании. - Попечительский Совет МКОУ детский дом. Все участники проекта делятся на две целевые группы: целевая группа детского дома и целевая группа –партнеры. Каждая целевая группа решает свои задачи, Кроме того, может создаваться рабочая группа по мере необходимости для решения отдельных вопросов. Рабочая группа может быть сменной. |
| 2.4. Содержание Проекта | Работая много лет в детском доме, нередко возникает вопрос: почему опытный коллектив педагогов, выстроив целостную систему воспитания детей – сирот, не достигает тех результатов подготовки детей к самостоятельной жизни, которые позволили бы полноценно взаимодействовать ребенку с окружающей социальной средой, сформировать социальный капитал. На то есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. -Сложившаяся система сиротских учреждений формирует иждивенчество, эгоизм у подростков. -Зачастую дети при выпуске из детского дома не видят для себя перспективы в построении собственной жизни. -Из-за слаборазвитых волевых процессов дети-сироты не умеют противостоять негативным проявлениям общества. -У них низкая потребность в личностном росте. -У подростков при выпуске не может быть в силу возраста сформировано достаточного багажа знаний, представлений в мире профессий. -Выпускники детского дома испытывают страх остаться вне привычной группы, вне привычного коллектива. -Не имея примера жизненного опыта и поддержки взрослых, они не умеют создать социально успешную семью. -Выпускники детского дома не знают, как воспитывать собственного ребенка, не берут ответственности за свои действия, поступки перед семьей. -Труд этих детей не является главным источником жизни и потребностью ребенка в нем. Поэтому из–за несовершенной системы воспитания в интернатных учреждениях дети при выпуске имеют особый менталитет, из-за которого общество относится к выпускнику детского дома с настороженностью, недоверием, не принимает его для участия в жизни общества, зачастую видит в детях – сиротах жертву, дети вызывают жалость, относятся к ним снисходительно, а, следовательно, и требования к детям-сиротам снижены по сравнению с домашними детьми. Столкнувшись с неприятием общества детей-сирот и детьми-сиротами общества, им очень сложно самоутвердиться, организовать самостоятельную жизнь, не смотря на приобретенные знания, умения и навыки, полученные в интернатном учреждении. Поэтому самостоятельная жизнь воспитанников становится менее успешной. Для того чтобы ребенок был в обществе полезен, необходимо чтобы общество его не отвергало, не относилось к данным детям как к несчастным, ущербным, обездоленным. Для этого в первую очередь нужно изменить сознание самого ребенка, его отношение к себе и своим поступкам, повысить требовательность к себе. Видя глубину данной проблемы, возникла идея создания Лиги перспективных подростков, т. е. сообщества детей, которое при своей активной деятельности и стойкой жизненной позиции каждого подростка сможет изменить отношение к себе, своему будущему. На наш взгляд Лига - это возможность победить свою собственную слабость и безразличие, проявить готовность совершенствоваться, работать над собой, ставить цели своего развития и успешно их достигать. Лига – это возможность преодоления собственного эгоизма, чрезмерного себялюбия и готовность добровольно служить другим людям. Лига – это активное участие в жизни общества. Лига – это возможность собственного личного успеха, который выражается в открытии и развитии собственных талантов. Лига – это первые шаги в будущую профессию, трудолюбие и ответственность в избранном профессиональном служении. Лига – это преодоление вредных привычек, здоровый и безопасный образ жизни, успех в физическом развитии, активное участие в спорте. Создав Лигу, может быть, мы не совершим глобальной революции, не изменим ситуацию, сложившуюся в обществе в отношении детей–сирот в целом, но, благодаря данному проекту, изменим сознание детей, их отношение к действительности, благодаря чему изменим отношение общества к детям в городе и за его пределами. Что нового предполагает данный проект. Во-первых, иную организацию деятельности ребят в стенах детского дома: максимум самостоятельных решений и действий детей, участников проекта. Во-вторых, расширение пространства для взаимодействия детей с социумом путем привлечения добровольцев не только из числа студентов ВУЗов г. Челябинска, а также друзей из шефствующих организаций и предприятий и из числа взрослых добровольцев из благополучных семей. В-третьих, создание качественно новой развивающей среды в условиях детского дома. В-четвертых, формирование у подростков внутренней потребности нравственных норм поведения посредством создания мини-групп «ребенок-взрослый», где взрослый, из числа жителей города является не только другом, но и образцом поведения. В-пятых, развитие активного социального включения детей детского дома в общественную жизнь города. Целевая группа данного проекта - это волонтеры – студенты ВУЗов г. Челябинска, инициативная группа ЗАО «Карабашмедь» и Русской Медной Компании, Попечительский Совет учреждения. Данные группы уже знакомы с участниками проекта. Была совместная деятельность на протяжении нескольких лет, выстроены крепкие связи, сложились добрые отношения. Но это не помешает внести в слаженную работу с партнерами новизну, предложить более активное участие в жизни детей детского дома, быть непосредственными участниками Проекта. Целевая группа будет привлечена к проведению совместных акций, реализации детских проектов, совместных общественных инициатив. Кроме того, представители ЗАО Карабашмедь будут непосредственными участниками акции «Ребенок на выходной». На наш взгляд, взаимодействие детей с успешными, деловыми людьми, особенно мужчинами, примера которых так не хватает детям детского дома, даст возможность сравнить и переоценить представление о жизни, планах на будущее. Рабочей группе проекта предстоит предварительная работа с целевой группой: -познакомить с данным проектом целевую группу; -обосновать перед целевой группой социальную актуальность решаемых задач в ходе проекта; - побудить включиться в работу проекта. На протяжении реализации проекта рабочая группа будет координировать процесс, устанавливать взаимодействие между всеми участниками проекта. Все участники проекта делятся на две целевые группы: целевая группа детского дома и целевая группа –партнеры. Каждая целевая группа решает свои задачи, Кроме того, может создаваться рабочая группа по мере необходимости для решения отдельных вопросов. Рабочая группа может быть сменной. Партнерские отношения с целевой группой - партнеры установлены крепкие, доверительные, надежные. Был удачный опыт работы с данной группой по реализации социальных проектов. Указать этапы реализации Проекта, последовательность осуществления мероприятий Проекта. Этапы проектной деятельности: 1этап – Поисковый. 1. Проведение социального исследования: анализ текущей работы, выводы, обозначение проблемы, диагностирование среди воспитанников детского дома и изучение мнения педагогов на предмет участия в проекте. Сбор информации по проблеме проекта. 2. Организация рабочей группы, подбор участников проекта. 3. Выбор формы, темы проекта. 4. Обозначение основной идеи проекта. 5. Анализ возможностей проектной команды для осуществления данной идеи. 6. Постановка цели проекта. 2 этап – Конструкторский. 1. Определение шагов достижения цели (определение задач, этапов реализации проекта). 2. Подбор результативных методик для решения поставленных задач. 3. Планирование хода реализации проекта: составление плана действий, распределение ролей и обязанностей между участниками проекта. 4. Рекламная компания проекта: информирование общественности через средства массовой информации о начале проекта. 5. Подбор группы возможных партнеров проекта, планирование необходимой помощи данной группы при реализации проекта. 6. Определение способов оценки эффективности проекта. 7. Обозначение результатов проекта (количественные и качественные). 8. Определение способов осуществления контроля за ходом реализации проекта. 9. Составление бюджета проекта, определение имеющихся ресурсов. 3 этап – Технологический: реализация проекта. 1. Составление календарного плана реализации проекта. 3. Ведение переговоров с партнерами, заключение соглашений о сотрудничестве. 4. Формирование общественного мнения через рекламу разного рода, акции, выступление в СМИ. 5. Выполнение всех запланированных мероприятий проекта. 6. Контроль качества реализации проекта, замеры промежуточных результатов. 7. При необходимости корректировка плана реализации мероприятий проекта. 4 этап – Заключительный. 1. Подведение итогов выполнения проекта; оценивание качества выполнения проекта. 2. Анализ результатов выполнения проекта (что реально удалось добиться). 3. Составление отчета по реализации проекта. 4. При наличии положительного результата принятие решения по продвижению проекта (проведение семинара среди интернатных учреждений). 5. Планирование дальнейшего развития проекта. |
| 2.5. Описание технологий, моделей, методик, применяемых в рамках Проекта | Для реализации данного проекта необходимы методики, которые преобразуют воспитательный процесс. Методика, которая будет использоваться при реализации проекта - это активное вовлечение детей в деятельность, развитие их самосознания, самореализация, стимулирование. На наш взгляд положительный результат также даст методика сотрудничества (открытый диалог, свободный выбор, коллективный анализ, и оценка, мозговой штурм, самоанализ, самооценка, импровизация, игра), то есть такая методика, которая создает атмосферу сотворчества, сотрудничества, вовлекает участников в благотворную созидательную деятельность по развитию своей личности. Модель данного проекта состоит из составляющих : - от интереса ребенка к готовому результату - активное участие в жизни общества - возможность собственного личного успеха, который выражается в открытии и развитии собственных талантов - первые шаги в будущую профессию, трудолюбие и ответственность в избранном профессиональном служении - преодоление вредных привычек, здоровый и безопасный образ жизни, успех в физическом развитии, активное участие в спорте - возможность преодоления собственного эгоизма, чрезмерного себялюбия и готовность добровольно служить другим людям. Технология будет работать благодаря используемым методикам и выстроенной модели проекта. Технология данного проекта – это гибкая подвижная структура воспитательного процесса, которая может корректироваться на любом этапе благодаря обратной связи (диалог, анкетирование, тренинговые упражнения, публичные выступления, уровень активности инициативы детей). В рамках данной технологии мы прогнозируем результат, анализируем уровень развития ребенка и ставим новые задачи для развития этого проекта. В детском доме выстроена система воспитания, но того результата, которой мы ожидали не достигается в полной мере. Мы приняли решение внедрить проект, который содержит передовые методики, включающие в себя современные методы воздействия на ребенка, используя их комплексно, системно. При положительном результате реализации проекта данную технологию готовы продемонстрировать перед другими интернатным учреждениями. |
| 2.6. Ожидаемые (достигнутые) результаты реализации Проекта | Ожидаемые результаты Проекта (краткосрочные): - Потребность ребенка созидать собственную жизнь. - Создание собственного портфолио. - Реализация планов личностного роста. - Расширение (вовлечение в Лигу подростков, ее пополнение) за счет детей детского дома, желающих быть перспективными подростками. - Создание и реализация индивидуальных детских проектов. - Активное участие в школьных, городских олимпиадах, интернет – олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. - Профессионализация подростков. Ожидаемые результаты Проекта ( долгосрочные): 1.Получение достойного образования воспитанником детского дома. 2. Работа по профессии. 3. Активная жизненная позиция. 4. Создание крепкой полноценной семьи. 5. Решение проблемы вторичного сиротства. Данный проект принесет положительный результат. Он направлен на привитие и закрепление социально значимых жизненно необходимых навыков воспитанникам детского дома. Данный проект, благодаря современным технологиям организации воспитательного процесса и современным методикам воспитания детей, поможет детям изменить их отношение к собственной жизни. А в последующем выпускники детского дома смогут достойно взаимодействовать с обществом. |
| 2.7. Устойчивость Проекта | Возможные риски: 1. Внутренние: отсутствие детей в учреждении по причине оздоровительных мероприятий. - Внешние: выход из проекта участников целевой группы. Риски в реализации проекта могут возникнуть в том случае, если появятся непредвиденные выезды детей на отдых или оздоровление. В данной ситуации будут скорректированы сроки проведения мероприятий, внесены изменения в содержательную часть проекта. Также риски, на наш взгляд, могут возникнуть, если участники проекта из целевой группы потеряют интерес к данному проекту и выйдут из него. На такой случай необходимо будет найти и привлечь к участию в проекте новых участников - представителей других предприятий и организаций. Но этот риск минимальный. В остальном проект выполним. Данный проект будет реализован и, кроме того, найдет дальнейшее развитие. Несмотря на то, что часть детей, входящих в Лигу в 2013г. выпустятся из учреждения, остается группа детей, имеющих опыт и желающих данный опыт еще более обогатить и передать его другим детям. Лига должна быть привлекательной для других детей. Поэтому ежегодно данное объединение будет пополнятся. Содержание проекта может корректироваться , но появятся традиции, которые станут основой данной технологии. Для чистоты реализации данного проекта предполагается сопровождение выпускников на протяжении пяти лет. |
| 2.8. Ресурсное обеспечение Проекта | Для реализации Проекта необходимы следующие ресурсы: 1.Кадровые. Для работы в проекте получено согласие опытных педагогов детского дома. В проекте будут задействованы педагоги дополнительного образования, воспитатели, административные работники. Педагоги – участники проекта, имеют педагогическое образование, высокую квалификацию, неоднократно прошли курсовую переподготовку, имеют желание реализовывать проект. Кроме того, будут привлечены педагоги учреждений дополнительного образования, спорта, культуры. Планируется сотрудничество с волонтерами- студентами ВУЗов г. Челябинска, представителями предприятий города, региона( ЗАО Карабашмедь, Русская Медная Компания). 2.Информационные. Размещение информации в городской газете о создании и начале реализации Проекта. Ежемесячное размещение информации в детской рубрике городской газеты о развитии Проекта, о самых интересных и значимых мероприятиях. Размещение объявлений. Размещение информации по Проекту на сайте города, детского дома. Изготовление рекламной продукции, буклетов. 3.Финансовые. Финансирование Проекта включает следующие составляющие: -денежные средства учреждения, которые идут на оплату труда работников детского дома, на изготовление наглядного информационного оборудования, поощрительные материалы, методическое обеспечение; -привлеченные денежные средства сторонних организаций, которые пойдут на организацию поездки детей в спортивно-трудовой лагерь в летний период, на приобретение необходимого оборудования, различных принадлежностей для организации мероприятий, на приобретение материалов, на изготовление петачно – рекламной продукции, на покрытие транспортных расходов; -денежные средства от грантовой поддержки, которые пойдут на приобретение спортивно – туристического оборудования, на приобретение установки для фейерверка, на премирование педагогов-участников Проекта, воспитанников-участников Проекта по итогам реализации Проекта при достижении результата. 4. Материально-технические . Интерактивная доска, компьютеры с подключенной сетью интернет, теле-видео-аудио аппаратура, разнообразные канцелярские принадлежности, использование гончарной мастерской, швейного класса, ткацкой мастерской, музыкального зала, тренажерного класса. |
| 2.9. Управление и контроль за реализацией Проекта | Достижение поставленных целей и задач будет обеспечиваться посредством последовательного планирования, диагностирования промежуточных результатов, корректировки воспитательного процесса, итогового оценивания результата. Для взаимодействия целевой группы проекта каждый участник проекта из числа педагогов детского дома будет иметь определенные обязанности и установки для обеспечения взаимосвязи с другими участниками проекта. Для целевого и эффективного использования финансовых средств и ресурсов участники проекта провели полный расчет затрат необходимых для реализации проекта. Кроме того, предполагается отчетность за использование средств перед целевой группой проекта, планируемые расходы обсуждаются коллегиально. Контроль за ходом реализации проекта будет осуществляться в форме промежуточных срезов и отчетности участников проектов и педагогов семей перед руководителем проекта. Способы оценки эффективности проекта: 1. Оценивание количественных показателей: - Рост доли педагогов, желающих участвовать в реализации Проекта, - Рост доли воспитанников, участвующих в проектной деятельности, - Увеличение посещаемости городского сайта с материалами по реализации проекта; - Расширение социального партнерства детского дома (увеличение количества организаций, сотрудничающих с учреждением). 2.Оценивание качественных показателей: -Внесение инициатив воспитанниками-участниками проекта в ходе реализации плана проекта; - отсутствие негативных проявлений детьми; -Умение устанавливать контакт с незнакомыми людьми при решении различных вопросов. При положительном результате реализации проекта данную технологию готовы продемонстрировать перед другими интернатными учреждениями. Обратная связь с целевой группой Проекта, будет осуществляться через встречи, при организации круглых столов, при проведении форумов, фестивалей, мероприятий согласно плану проекта. Взаимодействие со средствами массовой информации предполагается следующим образом: размещение информации в городской газете о создании и начале реализации Проекта, ежемесячное размещение информации в детской рубрике городской газеты о развитии Проекта, о самых интересных и значимых мероприятиях, размещение объявлений, размещение информации по Проекту на сайте города, детского дома. |
| 2.10. Партнеры по реализации Проекта | Добровольцы – студенты ВУЗов г. Челябинска. ЗАО Карабашмедь в составе Русской Медной Компании. Попечительский Совет МКОУ детский дом. Городская газета «Карабашский рабочий», |

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА*

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Участники и их количество | Содержание мероприятия | Соисполнители• | Ожидаемые (достигнутые) результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Указать дату или Период проведения мероприятия | Указать категории участников из числа представителей целевой группы, исполнителей и добровольцев Проекта, их количество (чел.) | Указать цель, ожидаемые результаты, форму проведения мероприятия, содержание деятельности участников. | Указать наименование юридических лиц, участвующих в реализации мероприятия, и предмет их деятельности | Указать количественно-качественные характеристики достигнутых результатов |
| 1 | 1 ЭТАП. 1. Проведение социального исследования: анализ текущей работы, выводы, обозначение проблемы, диагностирование среди воспитанников детского дома и изучение мнения педагогов на предмет участия в проекте. Сбор информации по проблеме проекта. | Июль 2014 г. | Рабочая группа проекта; | Изучить состояние работы по подготовке детей к выпуску из учреждения, включения их в полноценную жизнь общества. По мере проведения анализа получение достоверных сведений о состоянии положения дел. Формы проведения: сбор информации, аналитические справки, Анкетирование, тестирование. |  | Провели анализ состояния работы по подготовке детей к выпуску из учреждения, включения их в полноценную жизнь общества. Сделали определенные выводы: не все дети заняли достойное место в жизни, не все работают по профессии, не все дети смогли создать социально благополучные семьи. Возникла идея, используя качественно новые технологии, методики, организовать сообщество детей, где они станут основными участниками сотворения своей жизни. Для работы в проекте изъявили желание участвовать 17 воспитанников детского дома, из них 8 человек- выпускники 2013г, остальные дети желают принять участие в проекте с желанием внести в свою настоящую и будущую жизнь положительные изменения. И 8 педагогов детского дома. |
|  | 2. Организация рабочей группы, подбор участников проекта. Необычная встреча c участниками проекта - воспитанниками детского дома. | Июль 2014г. | Руководитель проекта | Игра-интрига «Ключ к разгадке». Вызвать интерес и желание у ребят к предстоящей совместной деятельности. Просмотр фильмов об успешных людях. |  | Определили группу желающих принять участие в проекте. |
|  | 3. Выбор формы, темы проекта. Постановка цели проекта. | Июль 2014 г. | Целевая группа детского дома | Форма организации Проекта – создание объединения (Лиги). Название проекта « Лига перспективных подростков». Цель: Подобрать оптимально подходящую форму для достижения цели проекта. Ожидается благодаря правильно выбранной форме проекта достижение поставленной цели проекта. |  |  |
|  | 4. Обозначение основной идеи проекта. | Июль 2014г. | Рабочая группа проекта; | Мозговой штурм |  |  |
|  | 5. Анализ возможностей проектной команды для осуществления данной идеи. | Июль 2014г. | Рабочая группа проекта; | Проведение анализа возможностей проектной команды для реализации Проекта Лига перспективных подростков. |  | Все участники команды подтвердили намерения участвовать в проекте, добиться поставленных результатов. |
|  | 2 ЭТАП. 1. Определение шагов достижения цели (определение задач, этапов реализации проекта; подбор результативных методик для решения поставленных задач; планирование хода реализации проекта: составление плана действий, распределение ролей и обязанностей между участниками проекта). | Сентябрь 2014г. | Обе целевые группы проекта. | На данном этапе необходимо разработать маршрут движения реализации проекта и достижения цели. Форма: большое общее совещательное собрание. Каждый участник проекта должен иметь определенные обязанности, знать в каком направлении он может двигаться и какая мера ответственности на нем лежит. |  | В результате данного большого мероприятия каждый участник проекта должен иметь «проектный маршрут», который он лично разрабатывает для себя. |
|  | 2. Рекламная компания проекта: информирование общественности через средства массовой информации о начале проекта. | Сентябрь 2014г | Ответственные за рекламу и связи с общественностью. | Донести до жителей города информацию о начале проекта, познакомить с идеей проекта, с ожидаемыми результатами проекта, участниками проекта. Будут использоваться СМИ, детская рубрика в городской газете, где публикуют свои статьи ребята клуба «Репортер»- участники проекта; интернет страница на сайте учреждения, города. | Работники газета «Карабашский рабочий», руководитель клуба «Репортер», специалист по работе с общественность при администрации г. Карабаша. | Подготовлены и опубликованы не менее трех статей |
|  | 3. Подбор группы возможных партнеров проекта, планирование необходимой помощи данной группы при реализации проекта. Ведение переговоров с партнерами, заключение соглашений о сотрудничестве. | Сентябрь 2014г | Руководители проекта | Установить связь с потенциальными партнерами, убедить в необходимости участия в данном проекте, обозначить содержательную часть совместной деятельности и спланировать возможную помощь, заключить соглашения о сотрудничестве. Личные встречи, инвестиционный форум. | Попечительский Совет детского дома; ЗАО Карабашмедь; Русская Медная Компания, волонтеры-студенты ВУЗов г.Челябинска. | Установлен контакт со всеми партнерами Проекта, утвержден план совместной деятельности по Проекту, заключены соглашения о сотрудничестве. |
|  | 4.Организация мониторинга. Определение способов оценки эффективности проекта. Обозначение результатов проекта (количественные и качественные). Определение способов осуществления контроля за ходом реализации проекта. | Сентябрь 2014г. | Руководители проекта, целевая группа детского дома. | Проведение мониторинга результативности проекта. Разработать критерии и способы оценки эффективности проекта, обозначить результаты проекта, определить эффективные способы осуществления контроля за ходом реализации Проекта. |  | Разработка способов оценки эффективности Проекта, ее качественных и количественных показателей. Оценивание количественных показателей: - Рост доли педагогов, желающих участвовать в реализации Проекта, -Рост доли воспи-танников, участвующих в проектной де-ятельности, -Увеличение посещае- мости городского сайта с материалами по реа- лизации проекта; - Расширение социаль- ного партнерства дет- ского дома (увеличение количества организа -ций, сотрудничающих с учреждением). -Количество прове-денных обучающих мастер-классов воспитанниками-участниками проекта перед учащимися города. -Количество реализованных детских проектов, 2.Оценивание качест-венных показателей: -Внесение инициатив воспитанниками-участниками проекта в ходе реализации плана проекта; - отсутствие негативных проявлений детьми; -Умение устанавливать контакт с незнакомыми людьми при решении различных вопросов. Контроль за ходом реализации проекта будет осуществляться в форме промежуточных срезов и отчетности участников проектов и педагогов семей перед руко-водителем проекта. |
|  | 5. Составление бюджета проекта, определение имеющихся ресурсов. | Август 2014г. | Рабочая группа проекта. | Для успешной реализации проекта , для определение его финансовой поддержки разработать бюджетную линию проекта, проанализировать все необходимые и уже имеющиеся ресурсы. Составить смету расходов, затрат, необходимых для реализации проекта. |  | Тщательно просчитанные расходы на реализацию проекта дадут возможность качественно и с хорошим результатом исполнить все поставленные в проекте задачи. |
|  | 3 ЭТАП 1. Составление календарного плана реализации проекта. На основе разработанного общего плана мероприятий для реализации проекта ежемесячно разрабатывается календарный план на каждый месяц. 2. Формирование общест-венного мнения через рекламу разного рода, акции, выступление в СМИ: - публикация статей, репортажей, фоторепортажей о ходе реализации проекта, -изготовление календариков, календарей с фотографиями успешных участников проекта, -изготовление открыток с фотографиями успешных участников проекта «Лучший по направлению», -проведение акции «Дом с распахнутыми дверями» 3. Выполнение всех запланированных мероприятий проекта: -Акция «Я твой ангел» -Встречи с успешными людьми (глава КГО, представитель ЗАО «Карабашмедь», РМК, представители бизнеса), -Разработка портфолио. -Разработка детских проектов, их защита. Инвестиционный форум. Заполнение дневничков прогрессивного личностного роста. Социальная компетентность. Проведение специальных тренингов на формирование коммуникативной компетенции, организаторских и лидерских навыков, Создание жизненных ситуаций (необходимо самостоятельно приготовить пищу и принять гостей, покупка в магазине дневного рациона питания, построение транспортной схемы и приобретение проездных билетов). -Социально - ролевые игры (начальник и подчиненный, муж и жена, поведение в криминальной ситуации, втягивание в выпивающую компанию). Социальные экскурсии (встреча с Главой, как работает местная власть, как устроена и работает почтовое отделение, из чего состоит рабочий день менеджера в компании, как следят за чистотой и озеленением улиц, как работает местное предприятие, как строит свой бизнес малый предприниматель, из чего стоит успех спортсмена). Социальное служение: -Организация благотворительных акций -Творческое и интеллектуальное развитие: конкурсы, кружки, дополнительные занятия, Акция «Мой личный мастер- класс». -Профессионализация: построение с ребенком индивидуального профиля профессионализации. Социальные пробы по профессиям -Здоровый образ жизни: Презентации о вредных привычках. Активное участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, играх, конкурсах. Лагерные сборы «Тургояк – 2015г». Моделирование ЧС( игры,. обучающие фильмы) Круг благодарения. Работа в театре « Респект» Публичные выступления детей (о кумирах, о спорте, и др…). День кино. Совместные просмотры со сверстниками и обсуждение видеофильмов Клуб « Репортер» Организация футбольного турнира среди команд из детских домов. Совместный трудовой десант по благоустройству города совместно с партнерами и волонтерами. Публичная церемония «Признание успешных, активных участников в Лиги», Галерея почета, Вручение рекомендательных писем. 6. Контроль качества реализации проекта, замеры промежуточных результатов. При необходимости корректировка плана реализации мероприятий проекта. | Август 2014 В течение срока действия проекта Ноябрь 2014г., февраль, май 2015г. В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта Январь 2015г. В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта Летний период 2915г. В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта В течение всего времени реализации проекта Один раз в четверть В течение всего времени реализации проекта Март 2015г. Май 2015г. сентябрь 2015г Один раз в четверть. | Рабочая группа. Ответственные за рекламу и связи с общественностью. Воспитанники-участники проекта. Целевая группа детского дома Обе целевые группы. Целевая группа детского дома. Обе целевые группы. Целевая группа детского дома Целевая группа детского дома. Обе целевые группы Целевая группа детского дома. Обе целевые группы. Обе целевые группы. Целевая группа детского дома. Обе целевые группы. Целевая группа детского дома. Обе целевые группы. Обе целевые группы Обе целевые группы Целевая группа детского дома Целевая группа детского дома Обе целевые группы. Целевая группа детского дома Целевая группа детского дома. Ответственные за рекламу и связи с общественностью. Обе целевые группы Обе целевые группы Обе целевые группы Обе целевые группы | Сбор предложений, обсуждение, принятие решений, Выстроить четкую схему реализации проекта. Привлечь внимание общественности к проблеме адаптации в обществе воспитанников при выходе их в самостоятельную жизнь. Стимулировать инициативу и активность детей через поощрения. Формировать у детей чувство ответственности за взятую инициативу. Познакомить сверстников с ролью детей в качестве хозяина своего дома. Все мероприятие проводится только силами детей. Взрослые-консультанты. Дети накануне готовят свои семьи к приходу гостей, приглашают в гости самых лучших друзей, заранее продумывают угощения, программу развлечений, занятий; в назначенный час встречают детей и проводят с ними целый день. Воспитание чувства радости от безвозмездного дарения тепла, добра другому человеку. Обогащение эмоциональной сферы ребенка. Все участники проекта делятся на две группы. Участники первой группы-ангелы-хранители участников второй группы, и наоборот. Каждый знает, чей он ангел, но не знает кто его ангел. «Ангел» призван оберегать, незаметно помогать своему подопечному. Воссоединяются пары через месяц. Показать на примере людей, добившихся успеха в жизни, что Побудить у детей на примере успешных людей желание быть успешными и полезными обществу. Формы: «Сто вопросов к взрослому», интервью, встречи «без галстука». Помочь утвердиться в собственном успехе. Вызвать желание детей достичь и показать больших результатов в разных направлениях деятельности. Побудить ребят-участников проекта разработать личные проекты, защитить их и реализовать. Провести инвестиционный форум по поддержке разработанных детьми проектов. Содействие процессу личностного развития. Помочь яснее выразить свои мысли, чувства и наблюдения. Создать условия для личностного роста подростков улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического Формирование контроля поведения, планирование жизненной перспективы Развитие креативного мышления, необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. Расширить сферу общения и социальных контактов. Акция ТВ «Добро». Учить детей сострадать и оказывать безвозмездную помощь нуждающимся. Посещение кружков, секций, студий вне стен детского дома, участие во всевозможных конкурсах с целью расширения мира общения, расширения пространства для творческой и интеллектуальной деятельности. Проведение мастер-классов силами детей детского дома для своих сверстников из детского дома, вне детского дома, перед партнерами с целью поделиться своими умениями со сверстниками, с целью самоутверждения. Учить детей проявлять инициативу, организаторские способности. Построить с каждым ребенком индивидуальный профиль профессионализации, куда войдут: результаты исследований по его склонностям к определенному виду профессий, «маршрут» к будущей профессии, постановка цели и пути ее достижения. Организовать социальные пробы по профессиям, востребованным детьми и необходимым для региона с целью практического знакомства с профессией, исключения возможности ошибки при выборе профессии. Самостоятельное создание и показ презентаций ребят о вредных привычках перед малыми группами с целью убеждения в пагубном их влиянии. Проведение и совместное участие детей, педагогов, партнеров, волонтеров, в спортивных мероприятиях, соревнованиях, играх, конкурсах для привития стремления быть активным, здоровым, бодрым. Прививать навыки выживания в экстремальных условиях, развивать коммуникативные навыки в особо трудных ситуациях, желание оказать поддержку находящемуся рядом. Формировать уважительное, ответственное отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих людей, осознать важность и приоритетность безопасности во всех сферах деятельности. Учить воспитанников находить в себе и окружающих положительные качества, и умению уверенно выражать их вслух. Создание условий для воспитания творческой самореализации ребенка. Развивать у детей эмоциональную и волевую сферу. Снять страх, скованность при публичных выступлениях. Избавиться от слов паразитов. Уметь ярко и интересно рассказывать истории При совместных просмотрах учить детей дискутировать, выражать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения. Отрабатывать навыки освещения событий жизни детского дома в СМИ. Утвердиться в городе в своей успешности, благодаря организаторским способностям, умению провести большое мероприятие силами всей целевой группы. Проявить инициативу, проявить свои организаторские способности, потрудиться на благо города, частично облагородить его, учиться работать сообща и получать удовлетворение от этого. По итогам работы в проекте признать самых успешных участников проекта. Выпускникам вручить во время торжественной церемонии рекомендательные письма. Используя критерии оценки качественных и количественных пока-зателей, подвести проме-жуточные итоги реали-зации проекта, сделать выводы о результатах и дальнейшей реализации проекта, о внесении необходимых корректи-ровках в план реализации проекта. | Партнеры проекта. Также как и дети д. дома перечисляют средства больным детям. Партнеры оказывают помощь в организации социальных проб, сами являются активными участниками. Партнеры являются активными участниками спортивных мероприятий, соревнований, игр. Целевая группа -партнеры обеспечивает наличие путевок в спортивно –трудовой лагерь « Тургояк-2013» Руководитель клуба «Репортер», Волонтеры помогут составить таблицу турнира, помогут организовать судейство; ЗАО Карабашмедь предоставит зал для проведения турнира, Поможет с организацией питания и награждения участников. Партнеры проекта обеспечат группу посадочным материалом. Партнеры проекта –участники торжественного мероприятия. Партнеры принимают активное участие в подведении промежуточных результатов. | Благодаря четко выстроенной схеме реализации проекта создадутся условия для качественного и с хорошим результатом исполнения всех поставленных в проекте задач. Формирование положительного отношения общества к детям-сиротам, как равным участника жизни в обществе. Повышается авторитет детей детского дома в обществе. Дети детского дома повышают самооценку, развивают чувства уверенности в себе, приобретают ценные организаторские качества, Более бережное и терпеливое отношение к человеческим чувствам, поступкам, проявлениям. Развитие своих личностных качества. Развития успешной мотивации в учебной деятельности. Определение для себя профессионального маршрута Оформить каждому ребенку портфолио с максимальными возможностями. Закрепление опыта по разработке и реализации проектов. Опыт детей в организации и привлечении других людей. Удовлетворение от проделанной завершенной работы. Научиться мыслить более ясно и определенно. Приобретут средство для снятия внутреннего напряжения. Обучить умению управлять групповым процессом обсуждения проблемы, а также выступать в роли рядового участника дискуссии: коммуникатора, генератора идей, эрудита и т.д. Расширить и углубить жизненный опыт воспитанников в самостоятельном образе жизни. С помощью сюжетно-ролевых игр направить воспитанников на построение отношений с противоположным полом, на половое и семейное воспитание, на искоренение вредных привычек. Раскрыть специфику разных профессий, помочь воспитанникам определить свое место в общественном труде. Перечислить из самостоятельно заработанных средств на счет больных детей по 140 рублей Все дети выберут себе занятие для дополнительного развития вне стен детского дома Каждых ребенок-участник минимум одного конкурса Проведение мастер-классов каждым ребенком по выбранной самостоятельно теме. Проведение исследований на предмет склонностей ребенка в профессиональном выборе. Создание «маршрута» движения к будущей профессии. Учить постановке цели и путям ее достижения. Четкое представление о своей будущей профессии, Исключение возможных ошибок при выборе профессии. В результате самостоятельного подбора информации, создания презентаций, публичных выступлений перед малыми группами есть надежда на отказ от вредных привычек детей. При проведении совместных мероприятий у детей появляется стимул заниматься спортом систематически, быть более подтянутым, активным. Дети учатся самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для полноценного проживания на полуострове, учатся в непривычных условиях взаимодействовать, помогать друг другу. Развить у воспитанников способность анализировать ситуации и принимать безопасные решения. Научить быть благодарным здесь и сейчас. Обучить воспитанников выбору цели и плани-рованию деятельности, ее организации и ре-гулированию, конт-ролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. Приобретение уверенности у воспитанников при публичных выступлениях. Посмотреть минимум четыре фильма морально-нравственного содержания. Научить детей оценивать поступки героев преломляя их через призму собственных поступков. Ежемесячное освещение событий жизни детского дома; информирование общественности о ходе Проекта, о совместных мероприятиях о результатах Проекта. Дать возможность детям проявить сои организаторские способности, предоставить детям получить удовольствие от спортивных состязаний. Заявить о себе. Провести турнир на высоком уровне. Благодаря совместной работе на Аллее Ветеранов будут высажены новые кустарники, разбиты клумбы и посажены цветы. Итогом работы по проекту будет открытие Галереи почета для всех участников проекта, публичной церемонии « Признание успешных, активных участников Лиги», вручение рекомендательных писем. При подведении промежуточных результатов будут сделаны выводы о качестве реализации проекта и возможной корректировке плана реализации проекта. |
|  | Участие в всероссийской акции «Сады России» | Август – сентябрь 2015 г. | Обе целевые группы | Данная акция способствует формированию у воспитанников экологической культуры, пропагандирует бережное отношение к окружающей среде. | Партнеры проекта обеспечат группу посадочным материалом | Благодаря совместной работе на участке детского дома будут высажены отборные саженцы яблонь, груш, кустарниковых растений. |
|  | Праздник «День здоровья» | Сентябрь 2015 | Обе целевые группы | Где каждый воспитанник может посоревноваться в ловкости, быстроте, меткости, силе и. смелости. | Целевая группа, волонтеры. | Подведение итогов. Награждение |
|  | Акция «Заработай!» | Октябрь 2015 | Обе целевые группы | Определить фронт работы на 15 – 16 уч. год. | Группа детей ответственных за трудовые дела. | Рабочая группа определяет объем работы, критерии. |
|  | Конкурс «Лучший воспитанник года» | Декабрь 2015 | Обе целевые группы | Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и гражданской активности у воспитанников. | Попечительский сове, администрация детского дома. | По истечению каждого этапа конкурса подводятся итоги, по результатам которого победителю в каждой возрастной группе объявляется благодарность, памятные призы и подарки. В I этапе конкурсанты награждаются на праздновании Дня города в июле месяце. Во II этапе в конце года на новогоднем празднике. |
|  | Турнир по хоккею среди детей младшего школьного возраста. | Январь – февраль 2016 | Обе целевые группы | Турнир направлен на пропаганду физической культуры и спорта среди детей младшего школьного возраста, укрепления здоровья, | Партнеры проекта –участники торжественного мероприятия | Победителям соревнований вручаются почетные грамоты, кубки, и сладкие призы. |
|  | Праздник «Широкая масленица» | Март 2016 | Обе целевые группы | Цель праздника привлечь как можно большего количества людей северного района. Изучить традицию проведения старинного праздника «Масленица | Партнеры проекта –участники |  |
|  | 4 ЭТАП – Заключительный. 1. Подведение итогов выполнения проекта; оценивание качества выполнения проекта. 2. Анализ результатов выполнения проекта (что реально удалось добиться). 3. Составление отчета по реализации проекта. 4. При наличии положительного результата принятие решения по продвижению проекта (проведение семинара среди интернатных учреждений). 5. Планирование дальнейшего развития проекта. | Апрель – май 2916г. | Обе целевые группы | Используя критерии оценки качественных и количественных показателей, проанализировав результаты выполнения проекта, подвести итоги реализации проекта, сделать выводы о возможности развития проекта в будущем | Партнеры принимают активное участие в подведении итогов реализации проекта. | Сделать оценку качественных и количественных показателей выполнения проекта. Проанализировать результаты. Составить отчет по реализации проекта. Принятие решения о развитии проекта, о возможности демонстрации проекта перед другими детскими домами. Планирование дальнейшего развития проекта. |