Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа

**Направление проектной работы:**

**(стрит – арт)**

**Тема:**

**«Хороший день начинается с улыбки »**

**Автор: Бондаренко Вера Андреевна**

**Руководитель: Алябьева Галина Ивановна**

**город Карабаш**

**2019 – 2020**

**ПРОЕКТ «День начинается с улыбки»**

**Актуальность**

У многих жителей области сложился стереотип по поводу нашего города: «Лунный пейзаж», «Черная точка планеты.

Нас, молодое поколение, будущее нашего города, такое отношение очень обижает. Ведь это наш город. Это наша малая родина. Тем более, мы видим, как он изменился. Мы растем, и город вместе с нами становится другим. Он преображается, становится современным и привлекательным.

К большому сожалению, основное строительство жилых домов происходило около сорока лет назад. И все дома – серые, унылые и однообразные жилые застройки.

Каждый город, как человек, имеет собственное лицо, и нам хочется, чтобы город был расцвечен, был особенным.

Совсем недавно наш областной центр, г. Челябинск, «бился» за победу в конкурсе на проведение международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Челябинск победил. « Теперь, - как высказалась Глава г.Челябинска Наталья Котова,- у нас есть возможность провести в столице Южного Урала фестиваль «Культурный код», на память о котором на фасадах домов останутся креативные граффити. Городу такой фестиваль будет полезен. Фестиваль - участие 40 художников из разных стран мира, которые сделают около 100 масштабных работ. Стрит – арт меняет Челябинск. Благодаря граффити наша привычная, да что тут скрывать, местами скучная советская архитектура оживает, получает второе рождение».

Лучше и не скажешь.

Вот и в нашем городе пора жилую скучную архитектуру оживлять. Мы думаем, что начинать необходимо хотя бы с одного объекта.

И мы предлагаем нанести граффити на торцевую стену одного из жилых домов, чтобы все, кто въезжает на главную улицу нашего города, улыбнулись добрым словам приветствия, встретили красивое яркое полотно, которое обязательно поднимет настроении, а также повлияет на имидж города и горожан.

**2.Цель проекта:**

Эстетическое украшение городской среды; создание уличной экспозиции посредством художественного уличного граффити.

Показ жителям города, как каждый из нас может сделать жизнь города лучше.

**Задачи:**

1. Изучить мнение горожан о течении современного уличного искусства –арт-стрит.

2. Подобрать эскизы для граффити. Провести социальный опрос о приоритетном эскизе.

3. Изучить архитектурную возможность города для оформления граффити.

4. Сделать населению города незабываемый подарок на многие годы: оформить торцевую стену одного из жилых домов граффити.

5. Воспитывать чувство патриотизма, чувство гордости за свою малую родину.

**3.Участники проекта.**

Воспитанники МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» КГО.

**Социальные партнеры:**

Педагоги МКУ «Центр помощи детям»КГО.

Жильцы одного из жилых домов.

Администрация КГО.

Волонтеры педагогического отряда «Апельсин» ЧГПУ.

**4.Объект проекта:** Жилой дом для оформления граффити.

**5.Предмет проекта:** исполнение в стиле граффити экспозиции «Хороший день начинается с улыбки»

**5.Методы реализации проекта:**

**1.**Словесный (Опрос, убеждение)

2.Проблемно-поисковый (поиск информации о положительном влиянии уличного искусства стрит-арт на архитектуру города; подбор эскизов и выбор соответствующего для граффити).

3. Репродуктивный (применение знаний на практике).

4. Наглядно - творческий (составления проекта по оформлению жилого дома в стиле стрит- арт ).

**6.Механизмы реализации проекта.**

Наш проект  представляет собой комплекс акций, творческих дел и разовых мероприятий, направленных на оформление жилого дома в стиле стрит – арт.

**7. Содержание проекта:**

**-** Изучение мнения горожан о сути современного уличного искусства –стрит- арт.

-Выбор объекта для выполнения граффити.

- Получение согласия жильцов дома по ул. Металлургов, д.15. к.1. на оформление торцевой стены дома в стиле граффити.

- Подбор эскизов. Выбор одного из них с учетом мнения жильцов, который будет претворен.

- Подбор подрядной организации с серьезным опытом работы в стиле граффити.

- Составление сметы выполнения работ.

- Выполнение работы: оформление торцевой стены жилого дома по ул. Металлургов в стиле граффити.

- Проведение праздничного, значимого для города мероприятия, – открытие первого в городе объекта в стиле стрит- арт.

- Завершение проекта. Подведение итогов.

**Плюсы для города:**

– благоустройство территории;

– повышение узнаваемости города на областном, федеральном и международном уровне;

– увеличение туристической привлекательности, развитие культурно-познавательного туризма.

– разнообразие культурной жизни в городе;

– популяризация легальных методов работы в современном искусстве;

– создание уникального стиля города;

– создание арт-объектов;

– создание туристического маршрута с посещением арт-объектов;

– создание арт-объектов, служащих для повышения комфотности городской среды.

**8.Сроки проекта:** долгосрочный, март-октябрь 2020г.

**9. География проекта:** город Карабаш.

**10.Календарный план реализации проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название этапа.** | **Цель.** | **Срок выполнения.** |
| 1. | Подготовительный. | Мотивация, целеполагание проекта. | Март 2020г. |
| 2. | Практический. | Реализация проекта | Апрель-октябрь 2020г. |
| 3. | Заключительный. | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. | октябрь 2020 |

**План мероприятий по реализации проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятие.** | **Сроки.** | Ответственные. |
| 1. | Информирование о проекте через: СДС«Лига перспективных подростков», педагогический совет, на заседании волонтёрского объединения. | 28.02.2020 г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа,  Авторы проекта. |
| 2. | Создание инициативной группы | 3.03.2020 г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа,  Авторы проекта. |
| 3. | Встреча активной группы со специалистами с целью получения информации | 10.03.2020 г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа,  Авторы проекта. |
| 4. | «Аукцион идей» на лучший мини – проект | 14.03.2020 г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа |
| 5. | Распределение обязанностей между участниками проекта для его реализации. | 16.03.2020 г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа, Авторы проекта. |
| 6. | Изучение мнения горожан о сути современного уличного искусства – арт-стрит | Март 2020 г. | Инициативная группа,  Авторы проекта. |
| 7. | Выбор объекта для выполнения граффити. | Март 2020 г. | Инициативная группа, Авторы проекта. |
| 8. | Получение согласия жильцов дома по ул. Металлургов, д.15. к.1. на оформление торцевой стены дома в стиле граффити. | Март 2020 г. | Инициативная группа,  Авторы проекта. |
| 9. | Подбор эскизов. Выбор одного из них с учетом мнения жильцов, который будет претварен. | Март 2020 г. | Инициативная группа,  Авторы проекта. |
| 10. | Составление плана мероприятий. | 17.03- 20.03.  2020 г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа, Авторы проекта. |
| 11. | Участие в конкурсе «Измени свой город к лучшему» | Апрель 2020 г. | Авторы проекта. |
| 12. | Подбор подрядной организации с серьезным опытом работы в стиле граффити. | Апрель 2020 г. | Инициативная группа |
| 13. | Составление сметы выполнения работ. | Май 2020 г. | Инициативная группа |
| 14. | Выполнение работы: оформление торцевой стены жилого дома по ул. Металлургов в стиле граффити в соответствии с планом работ. | Июнь – август 2020г. | Инициативная группа, Авторы проекта. |
| 15. | Проведение праздничного, значимого для города мероприятия, – открытие первого в городе объекта в стиле арт- стрит. | Сентябрь 2020г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа, Авторы проекта. |
| 16. | Открытие объекта. Проведение торжественного мероприятия. | Сентябрь 2020г. | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа, Авторы проекта. |
| 17. | Выпуск листовок, статьи в СМИ о проделанной работе. | Сентябрь – октябрь 2020 г | СДС«Лига перспективных подростков»,  Инициативная группа |
| 18. | Завершение проекта. Подведение итогов. | Октябрь 2020 г. | Авторы проекта. |

**10.Финансово-экономическое обоснование проекта.**

**Смета составлена при помощи подрядной организации.**

**Смета в себя включает:**

**- расходные материалы;**

**- оплата за выполненную работу;**

**- расходы на проживание рабочих**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Количество единиц | Стоимость единицы | Общая стоимость |
| (с указанием названия единицы) | (руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фасадная краска Dulux | 30 л |  | 7.800 |
| 2. | Баллончики Артон | 100 шт | 270 руб | 27000 |
| 3. | Валики, скотч, пленки |  |  | 5000 |
| 4. | Изготовление трафаретов |  |  | 10 000 |
| 5. | Использование автотранспортных средств (автовышка) | 48 часов | 800 руб./час. | 38.400 |
| 6. | Выполнение работ (граффити) |  |  | 245,500 |
| 7. | Проживание двух человек. | 4 дня | 1500руб. чел./сутки | 12000 |
| 8. | Транспортные расходы, др. непредвиденные расходы. |  |  | 4300 |
| 9. | ИТОГО: |  |  | 350,0 |

**Заключение. Ожидаемые результаты.**

**Что хотелось бы сказать в конце….**

**Малая родина – это место где рождаются люди, живут, учатся, работают, любят. Любят своих детей, любят родителей, любят свой город. Давайте сделаем наш город ярче, интереснее. Пусть он будет незабываемым и любимым, а песня «Лучший город Земли» была спета о городе Карабаше. И вклад нашего поколения, – это реализация данного проекта « Хороший день начинается с улыбки».**