Социальный  проект

«Новый год в подарок»

Авторы проекта:

Титков К.

Лебедев Н.

Руководитель проекта:

Ложкина Р.Г.

2020 г.

г. Карабаш.

Социальный Проект:  «Новый год в подарок»

Актуальность проекта

Мы,  воспитанники МКУ «Центра  помощи детям» Карабашского городского округа совместно  с  волонтерами педагогического отряда «Апельсин» г. Челябинска  не  один год разрабатываем и реализовываем   различные проекты и акции  во благо нашего города  и наших людей это труженики тыла, престарелые  и одинокие люди, которые проживают, удалено от центра города.

В основе нашего совместного  волонтерского движения, деятельность, которая осуществляется  в нашем учреждении, такой принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.

Помогая другим  людям нуждающихся в помощи и заботе, помогает нам  понимать не только свои проблемы, а увидеть беды и заботы других людей, а главное, не проходить мимо тех, кому трудно, дарить радость окружающим, надежду и душевное тепло.

На очередном заседании с волонтерами  мы решили  сделать приятное  к Новому году  детям наших выпускников, а также детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.

Проект  мы назвали «Новый год в подарок» направлен   на оказание помощи  детям выпускников  и детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, которым необходима  моральная и материальная помощь.

Актуальность проекта: проект актуален, так как он помогает  нам почувствовать необходимость помочь другим детям,  оказавшимся в более  трудной жизненной ситуации, тем самым сформировать такие чувства как: доброта, милосердие, забота и поддержка других; развивать опыт общения с другими людьми,  почувствовать уверенность в себе.

Цель проекта: Оказание помощи  детям наших выпускников и детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Помочь ребенку реализовать их мечту.

Задачи проекта:

1.Определить целевую группу и проинформировать выпускников и родителей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  о проекте;

2.Оказание непосредственной  помощи  детям выпускников и детям, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации. Вручение индивидуальных новогодних подарков каждому ребенку.

3. Создание  видеоролика  о проделанной работе  по проекту «Новый год в подарок».

Сроки реализации: 01.09.2020 г – 30.01.2021г.

Участники проекта: участвуют в проекте 43 ребенка (22 семьи), родители этих детей, воспитанники учреждения, педагоги учреждения, которые имеют потребность участия в данном проекте, волонтеры педагогического отряда «Апельсин» г.Челябинск

Методы взаимодействия:

- Мероприятия проводятся  посредством  взаимодействия воспитанников, педагогов МКУ «Центр помощи детям» КГО  и  волонтерами педагогического отряда «Апельсин»;

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (изделия из дерева,  шитье, изготовление поздравительных открыток);

- конкурс рисунков «Моя мечта».

- изготовление своими руками поделки из дерева:

- швейные изделия для домашнего хозяйства, сувенирная продукция и т.д.

- изготовление поздравительных открыток  методом скрапбукинг

- участие в выставке – продаже самостоятельно изготовленных изделий совместно с волонтерами педагогического отряда «Апельсин».

- комплектование   новогодних подарков каждому ребенку.

Ожидаемые результаты  Проекта.

- Приобретение навыков общения с  другими детьми из семей.

- Развитие уверенности в собственных силах.

- Получить на практике  радость от  желания помочь другим детям из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нуждающимся в милосердии, заботе, помощи.

- Возникновение  дружеских отношений между участниками проекта.

- Изготовление  поделок руками участников проекта.

- Разработка сценария празднования Нового года  для детей разного возраста.

- Разработка  плана  видеосъемок  по акции.

- Участие в выставке – продаже. (Средства, вырученные от продажи  направлены на приобретении одежды, обуви, детских игрушек, сладких подарков.)

- Формирование  положительных таких качеств  характера как  сочувствие, трудолюбие,  самостоятельность,  активность, сопереживание, милосердие

- Проявление благотворительности.

Описание этапов  работы и составление плана

реализации социального проекта

| № |  |  | Наименование работы |  |  | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный, март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы из детей, взрослых, волонтеров |  |  | 01.10.20 – 11.10.20 |  |  | Администрация, воспитанники, волонтеры, воспитатели. |  |
| 2 | Выявление и изучение проблемы |  |  | 01.10.20 – 11.10.20 |  |  | Администрация, воспитанники, волонтеры, воспитатели. |  |
| 3 | Разработка проекта и плана мероприятий Разработка дизайна логотипа для оформления подарочных коробок. |  |  | 01.10.20 – 11.10. 20 |  |  | воспитанники, волонтеры, |  |
| 4 | Сообщение об акции «Новый год в подарок» через радиоэфир на радио Южный Урал (волонтеры) |  |  | 01.10.20 – 11.10. 20 |  |  | волонтеры |  |
| 5 | Составление объявлений. Распространение объявлений |  |  | 01.10.20 – 11.10.20 |  |  | воспитанники, волонтеры, |  |
| 6 | Выявление целевой группы |  |  | 1.11.20 – 11.03. 20 |  |  | Администрация, воспитанники, волонтеры, |  |
| 2 этап – основной, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Составление плана мероприятий для работы с выявленной социальной группой и его реализация. |  |  | 12. 10.20 |  |  | воспитанники, волонтеры, |
| 2. |  | Организация творческой мастерской для изготовления подарков. Мастер – классы по декоративно – прикладному творчеству. |  |  | 15.10. – 24.10.20 г |  |  | воспитанники, волонтеры, воспитатели, педагоги доп. образования |
| 3. |  | Мастер – класс по изготовлению новогодних открыток (онлайн) воспитанники, волонтеры. |  |  | 17.10. – 24. 10.20 г |  |  | воспитанники, волонтеры, воспитатели, педагоги доп. образования |
| 4. |  | Мастер – класс по изготовлению скандинавских гномов (игрушка – декор) (онлайн) совместно с волонтерами г.Челябинска и сотрудниками кофейни «Bluebery» |  |  | 27.10 – 1.11.20 г. |  |  | воспитанники, волонтеры, |
| 5. |  | Разработка сценария новогоднего праздника для детей, участвующих в акции «Новый год в подарок» совместно с волонтерами (онлайн) |  |  | 4.11 – 10.11.20 г |  |  | воспитанники, волонтеры, |
| 6. |  | Изготовление и сборка подарочных коробок (волонтеры) |  |  | 5.11 - 14.11.20 г. |  |  | воспитанники, волонтеры, |
| 7. |  | Выставка – продажа изделий из дерева: разделочные доски, скалки, деревянная посуда, чайные домики, …, швейные изделия: кухонные прихватки, полотенца, грелка на чайник, косметички. Сувенирная продукция. |  |  | 10.11.- 1.12.20 г. |  |  | Администрация, воспитанники, волонтеры, воспитатели, педагоги доп. образования |
| 8. |  | Закупка подарков: одежда, интерактивные игры, канцелярия, наборы для творчества, спортивный инвентарь. |  |  | 20.12. -26.12.20 г. |  |  | Волонтеры |
| 9. |  | Упаковка индивидуальных подарков каждому ребенку в праздничную коробку. Волонтеры. |  |  | 26.12.20 г. |  |  | воспитанники, волонтеры, |
| 10. |  | Приезд волонтеров. Акция «Новый год в подарок». Поздравление каждой семьи с Новым годом и вручение подарков каждому ребенку. |  |  | 27.12.20 г. |  |  | Администрация, воспитанники, волонтеры |

- Необходимые ресурсы

| № | Наименование ресурса | Количество | Источник получения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канцелярия (ватман, цв. бумага, картон, восковые мелки, гуашь, фломстеры) |  | Собственные средства |
| 2 | Компьютер | 1шт | Собственные средства |
| 3 | Цветной принтер | 1шт. | Собственные средства |
| 4 | Фанера, лак по дереву | 2 лист, 2 бут. лака | Собственные средства |
| 5 | Ткань (разного цвета и фактуры) | 4 м | Собственные средства |
| 6 | Нитки, иголки швейные | 2 уп | Собственные средства |
| 7 | Нитки шерстяные для вязания, крючки | по 2 уп (крсный, желтый, синий,фиолетовый, белый) | Собственные средства |
| 8 | Для сувенирной продукции: бисер, пайетки, шпагат и др) | по 2 уп разного цвета шпагат 1 б. | Собственные средства |
| 9 | Салфетки для декупажа | 5 уп. | Собственные средства |
|  | Выставка – продажа (средства от продажи) |  | Итог: 6.570 руб |
| 10 | Подарочная бумага | 4 рулона | Собственные средства |
| 11 | Картон для изготовления подарочных коробок. | 20 лист. | благотворители |
| 12. | Индивидуальный набор канцелярских товаров | 8 шт | благотворители |
| 13. | Конструктор детский | 3 шт | благотворители |
| 15. | Косметика для кукол | 4 шт | благотворители |
| 16. | Кубики «Умная математика» | 6 шт | благотворители |
| 17. | Лото детское «Мы играем в магазин» | 7 шт | благотворители |
| 18. | Носочки для девочек | 10 шт | благотворители |
| 19. | Носочки для мальчиков | 11шт | благотворители |
| 20. | Костюм детский для девочек | 3 шт | благотворители |
| 21. | Шапочки детские для мальчиков | 3 шт | благотворители |
| 22. | Набор игрушек для ванной | 4 шт | благотворители |
| 23. | Шапочки детские для девочек | 7 шт | благотворители |
| 24. | Варежки детские для девочек | 11 шт | благотворители |
| 25. | Варежки детские для мальчиков | 10 шт | благотворители |
| 26. | Набор для лепки | 3 шт | благотворители |
| 27. | Памперсы | 2 уп. | благотворители |
| 28. | Транспортные расходы |  | Собственные средства, благотворители |

- Бюджет проекта

| № | Наименование | Кол-во едениц | Стои-ть единицы | Общая сумма |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канцелярия (ватман, цв. бумага, картон, восковые мелки, гуашь, фломстеры) | 1 шт | 22р | 22р |  | 22р |
| 2 | Компьютер | 1шт |  |  |  |  |
| 3 | Цветной принтер | 1шт. |  |  |  |  |
| 4 | Фанера, лак по дереву | 2 лист, 2 бут. лака | 330р | 330р |  | 330р |
| 5 | Ткань (разного цвета и фактуры) | 2 м | 540р | 1080 |  | 1080 |
| 6 | Нитки, иголки швейные | 2 уп | 200р | 200р |  | 200р |
| 7 | Нитки шерстяные для вязания, крючки | по 2 уп (крсный, желтый, синий,фиолетовый, белый) | 130 | 650р |  | 650р |
| 8 | Для сувенирной продукции: бисер, пайетки, шпагат и др) | по 1 уп разного цвета шпагат 1 б. | 180р | 720р |  | 720р |
| 9 | Салфетки для декупажа | 5 уп. | 120р | 600р |  | 600р |
| 10 | Подарочная, упаковочная бумага | 44 рулона | 12р | 528 р |  | 528 р |
| 11 | Картон для изготовления подарочных коробок. | 20 лист. | 27 р | 540 р |  | 540 р |
| 12. | Индивидуальный набор канцелярских товаров | 8 шт | 230р | 1840р | 1840р |  |
| 13. | Конструктор «Солнечный» | 3 шт | 253р | 759р | 759р |  |
| 15. | Косметика для кукол | 4 шт | 292р | 1168 р | 1168 р |  |
| 16. | Кубики «Умная математика» | 6 шт | 230 | 1380р | 1380р |  |
| 17. | Лото детское «Мы играем в магазин» | 7 шт | 117 р | 819 р | 819 р |  |
| 18. | Носочки для девочек | 10 шт | 50 р | 500р | 500р |  |
| 19. | Носочки для мальчиков | 11шт | 50 р | 550 р | 550 р |  |
| 20. | Набор игровой | 5 шт | 232 р | 1160р | 1160р |  |
| 21. | Костюм детский для девочек | 3 шт | 700 р | 2100р | 2100р |  |
| 22. | Шапочки детские для мальчиков | 5шт | 730р | 3650р | 3650р |  |
| 23. | Шапочки детские | 4 шт | 700р | 2800р | 2800р |  |
| 24. | Варежки детские для девочек | 10 шт | 250 | 2500р | 2500р |  |
| 25. | Варежки детские для мальчиков | 8 шт | 250 | 2000р | 2000р |  |
| 26. | Набор игрушек для ванной | 4 шт | 121р | 484 р | 484 р |  |
| 27. | Набор для лепки | 5шт | 184 р | 920р | 920р |  |
| 28. | Набор для изготовления мыла | 5шт | 113 р | 565р |  |  |
| 29. | Набор для девочек | 2 шт | 761 | 1522р | 1522р |  |
| 30. | Набор Властелин огня | 2шт | 845р | 1690р | 1690р |  |
| 31. | Памперсы | 2 уп | 810 р | 1620р | 1620р |  |
| 32. | Магниты из теста | 4шт | 103 р | 412р | 412р |  |
| 33. | Игра Футбол | 2шт | 680 р | 1360р | 1360р |  |
| 34. | Деревянная развивающая игра «Мама и малыш» | 3шт | 157 р | 471р | 471р |  |
| 35. | Игра «Баскетбол» | 2 шт | 700 р | 1400р | 1400р |  |
| 36. | Дартс | 4 шт | 152 р | 608 р | 608 р |  |
| 37. | Транспортные расходы | 10л | 41р1 литр | 410р | 410р |  |
|  | Итого: 37358р |  |  | 37358р |  |  |

Подтверждение достижения результатов проекта

| Что оценивается | Форма подтверждения (фото, отзывы, анкеты, публикации в СМИ и т.д). |
| --- | --- |
|  | Посетили 22 семьи, вручили новогодние подарки 44 детям. Подведение итога проекта «Новый год в подарок. Размещение видеоматериала, фотоматериала по проекту «Новый год в подарок» группе в контакте, на сайте МКУ «Центр помощи детям». Поздравительные открытки для спонсоров, благотворителей принявших участие в проекте «Новый год в подарок». Благодарственные письма в формате онлайн (в контакте) от семей выпускников воспитанникам центра и волонтерам педагогического отряда «Апельсин». |